## Sheet1
Ý tưởng: Xây dựng mạng xã hội nhằm mục đích đưa ra người dùng các câu hỏi và các người dùng khác sẽ trả lời các câu hỏi đó
| Thành Viên: | 1.Lê Thanh Quảng
2.Huỳnh Trung Hiếu
3.Võ Đại Chiến
4. Phạm Quốc Khánh
| 5W |  |  |  |  | 1H | 2C |  | 5M
STT | What | Why | Where | When | Who | How | Control | Check | Manpower | Money | Material | Machines | Methods
| Xác định các chức năng chính của app | Nhận biết mục tiêu của app cần có | Phòng nghiên cứu phát triển | Khi bắt đầu dự án | Ban giám đốc + Nhân viên các phòng (Nghiên cứu phát triển, lập trình, thiết kế, phân tích) | Định hình các chức năng nội bật của app(đăng stt là câu hỏi, stt là câu hỏi khảo sát hình zảnh). Tính toán phạm vị phát triển, thời gian hoàn thành dự án,chi phí cũng như lợi nhuận thu được | Báo cáo bằng các biên bản cuộc họp giữa các ban cũng như báo cáo của từng ban về ý tưởng của app | Báo cáo bằng các buổi thuyết trình của các phòng ban và văn bản nội dung app cần phát triển | Phụ trách thực hiện: Ban giám đốc. Cùng với các trưởng bộ phận có năng lực về kĩ thuật cũng như ý tưởng | 200 | Phần mễm hỗ trợ:microsoft office | Phương tiện thực hiện: Laptop, máy chiếu, máy ghi âm | Cùng nhau thảo luận kết hợp để đưa ra ý kiến chung
1 | Lập trình app | Xây dựng app | phòng lập trình | Sau khi xác định được các chức năng chính của app | nhân viên phòng lập trình | Thực hiện việc lập trình theo các chức năng đã được đề ra. Lựa chọn ngôn ngữ lập trình, cơ sở dữ liệu phù hợp với app. Đánh giá các vấn đề về server và tính bảo mật của app | Báo cáo nội dung công việc theo ngày,tuần và tháng. Báo cáo theo nội dung đã hoàn thành của công việc được giao | Báo cáo bằng văn bản (tuần,tháng) còn báo cáo bằng lời nói với báo cáo hằng ngày | Phụ trách kiểm tra tiến độ: Ban giám đốc,products manager,team leader | 1000 | Phần mềm lập trình:visual studio. Phần mềm giả lập điện thoại Android,Ios, windown phone | Phương tiện thực hiện: Laptop, điện thoại | Chia công việc ra nhiều mảng nhỏ làm việc theo các team
2 | Xây đựng giao diện | Giao diện là một điểm mấu chốt thu hút khách hàng | phòng thiết kế | Sau khi xác định được các chức năng chính của app | Nhân viên phòng thiết kế | Thực hiện tính toán về vị trí, hình ảnh, màu sắc bố cục các nội dung của app. Xây dựng lượng dữ liệu hình ảnh về icon, hình nền,.. Cơ bản cho app | Báo cáo nội dung công việc theo ngày,tuần và tháng. Báo cáo theo nội dung đã hoàn thành của công việc được giao | Báo cáo bằng văn bản (tuần,tháng) còn báo cáo bằng lời nói với báo cáo hằng ngày | Phụ trách kiểm tra tiến độ: ban giám đốc, trưởng ban thiết kế | 500 | Phần mềm đồ họa:Photoshop | Phương tiện thực hiện :Laptop Bảng vẽ cảm ứng | Cùng nhau thống nhất về ý tưởng rồi phân chia công việc
3 | Chạy ứng dụng demo | Kiểm tra các lỗi của app | phòng lập trình | Sau khi hoàn thiện về lập trình và giao diện | nhân viên phòng lập trình | Ghép các phần lập trình cà giao diện vào với nhau. Test kiểm tra các lỗi để sữa chửa | Báo cáo nội dung các chức năng hoạt động của ứng dụng | Báo cáo bằng sản phẩm demo, video hoạt động các tính năng cơ bản. Văn bản các chức năng đã test | Phụ trách kiểm tra :Ban giám đốc, trưởng các bộ phận lập trình, thiết kế , nghiên cứu phát triển, phân tích | 100 | Phần mễm hỗ trợ:microsoft office | Phương tiện thực hiện: Laptop, máy chiếu, máy ghi âm | Cùng nhau thảo luận kết hợp để đưa ra ý kiến chung
4 | Tung ra bản beta cho ngưởi dùng | Nhờ người dùng kiểm tra lỗi khi sự dụng + khảo sát về nội dụng của app đối với người dùng | các trường đại học | Sau khi ứng dụng demo đã được sữa chữa | nhân viên phòng kinh doanh | Tung bản beta lên mạng với nhiều hình thức quảng cáo giới thiêu, yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin lỗi cũng như những nội dung cảm thấy chưa phù hợp | Báo cáo về lượt tải, lượt like, lượt tài khoảng đăng kí theo tuần và tháng | Báo cáo bằng văn bản | phụ trách theo dõi: phòng kinh doanh. Thực hiện :khách hàng | 500 | Phần mễm hỗ trợ:microsoft office | Phương tiện thực hiện :Laptop | Đưa ứng dụng đến các trường đại học để quảng bá
5 | Đăng kí bản quyền với cục sở hữu trí tuệ | Tránh các doanh nghiệp sao chép ăn trộm ứng dụng | cục sở hữu trí tuệ | Sau khi ứng dụng demo đã được sữa chữa | nhân viên phòng pháp lý | Soạn thảo văn bản xin phép quyền sở hữu trí tuệ đối với app sản phẩm | Báo cáo về nội dung của quá trình làm việc. | Báo cáo bằng văn bản | Phụ trách kiểm tra: Ban giám đốc + trường phòng pháp lý | 200 | Phần mễm hỗ trợ:microsoft office | Phương tiện thực hiện :Laptop | Tham khảo các kiến thức về luật cũng như cục sở hữu trí tuệ để làm theo đúng quy triình
6 | Đăng kí kinh doanh app | Tránh việc vi phạm luật pháp | phòng kế hoạch và đầu tư của quận | Sau khi đã đăng kí bản quyền | nhân viên phòng pháp lý | Soạn thảo văn bản xin phép kinh doanh với app sản phẩm | Báo cáo về nội dung của quá trình làm việc. | Báo cáo bằng văn bản | Phụ trách kiểm tra: Ban giám đốc + trường phòng pháp lý | 200 | Phần mễm hỗ trợ:microsoft office | Phương tiện thực hiện :Laptop | Tham khảo các kiến thức về luật cũng như cục sở hữu trí tuệ để làm theo đúng quy triình
7 | Tung sản phẩm ra thi trường | kiếm lợi nhuận | trên internet | Sau khi đã đăng kí kinh doanh app | nhân viên phòng kinh doanh + lập trình | Đưa sản phẩm lên mạng. | Báo cáo về nội dung của quá trình làm việc. | Báo cáo bằng văn bản | phụ trách theo dõi: phòng kinh doanh. Thực hiện :khách hàng |  | Phần mễm hỗ trợ:microsoft office | Phương tiện thực hiện :Laptop | Tung sản phẩm lên mạng
8 | [9 empty] | 2700